## 开发费用核算
软件系统开发报价单（不含硬件及差旅费用）
类别 | 序号 | 工作项 | 人员 | 工期天 | 工价 | 工作量人/日
软件 开发 | 1 | 需求沟通分析、各设备厂家沟通、各技术方案设计 | 1 | 30 | 500 | 15000
| 2 | 系统功能分析与程序开发设计 | 7 | 40 | 900 | 252000
| 3 | 系统测试 | 3 | 5 | 700 | 10500
| 4 | 系统部署实施 | 1 | 5 | 500 | 2500
|  | 软件开发服务总价 |  |  |  | 280000
软件配套硬件（如服务器、网络设备）， 软件开发人员差旅费用（测试、部署、交付）支出不包含在内